## Sheet1
Этап | Описание | Срок | Стоимость | ПРОВЕРКА
Аналитика и прототипирование | На данном этапе собираются требования к системе. Будут описаны сценарии взаимодействия пользователей с системой Прорабатывается и утверждается архитектура приложения | 1 неделя | 30000
Разработка серверной части и базы данных | На этом этапе начинается разработка базы данных и программирование логики работы. Описание того, как сайт будет взаимодействовать с сервером | 2 недели | 70000
Разработка пользовательского интерфейса приложения | Этот этап состоит из разработки пользовательского интерфейса (самого сайта) | 1.5 недели | 70000
Тестирование и опытная эксплуатация | Передача приложения для внутреннего тестирования. Документация дефектов или неточностей. Сбор обратной связи от пользователей. Устранение ошибок и выполнение необходимых доработок | 2 недели | 30000
Название | Описание | Срок
База данных | Необходима для сохранения состояния приложения и получения данных через определенный промежуток времени | 3 дня
Модуль управления пользователями | Поскольку приложение будет опубликовано в интернете нужна форма защиты от отправки вредоносных сообщений и запрос на сервер. Кроме этого, нам нужна возможность однозначно идентифицировать заполнителя анкеты. Это возможно сделать, только если пользователь будет предварительно зарегистрирован в системе | 4 дня
Модуль управления автомобилями | Необходим для управления автопарком и контроля того, какая анкеты была заполнена последней | 4 дня
Модуль заполнения анкет | Модуль отвечающий за ключевую функциональность проекта. Заполнения, сохранение и сравнение анкет по прибытию автомобиля и по отъезду | 1 неделя
Модуль хранения изображений* | Отвечает за сохранение и привязку изображений к анкетам. Должен включать в себя механизм по очистке изображений для сохранения дискового пространства | 1,5 недели
Модуль уведомлений* | Этот модуль позволит отправлять уведомление каждый раз по заполнению анкеты | 1,5 недели
Модуль администрирования | Модуль отвечающий за просмотр истории анкет по определенному автомобилю через веб-портал | 1 неделя
Модуль пользовательский интерфейс | Является инструментом взаимодействия с системой. Будет представлять из себя веб-сайт, на который можно зайти. В зависимости от роли будет открыто соответсвующее представление (или заполнение анкет или просмотр и администрирование) | 2 недели